PROJECT GENESIS

PoC 작업 지시서 (축소판)

D+5 / 영업일 1주 / 4인 통합

본 문서는 이전 지시서 3종(후속·팀확장·디자이너추가)을 대체합니다.

수신: 클라이언트 · 디자이너 · 백엔드 · 테스터

발신: 프로젝트 리드

작성일: 2026년 5월 13일

# 1. PoC가 답하는 단 하나의 질문

"이 컨셉을 Unity + 픽셀랩으로 만들 수 있는가?"

비용·일정·인력 산정·QA 체계 등은 '만들 수 있다'가 확인된 다음 단계입니다. 이번 PoC는 가능성 검증에 집중합니다.

## 1-1. 결정 사항 요약

- 컨셉: TERRA × BIOSPHERE 하이브리드

- 아트: 픽셀아트 2D (픽셀랩 + Aseprite)

- 엔진: Unity 6 LTS

- 플랫폼: iOS / Android

- 1버전 범위: GPS + AR 포함 (위치기반 게임)

## 1-2. PoC 일정

- D+1 ~ D+5: 4인 동시 작업

- D+6: 합동 검토 회의 (반나절)

- D+7~: 본 제작 진입 여부 결정

# 2. 직군별 산출물 (대폭 축소)

각 직군의 산출물은 '의사결정에 필요한 최소한'으로 제한합니다. 본 제작에 필요한 정밀 문서는 본 제작 진입 결정 후 별도 발주.

## 2-1. 클라이언트 개발자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 검증 범위 | 핵심 2기능만: ① Unity + 픽셀랩 import 워크플로 동작 / ② GPS와 AR 중 1개 동작 확인 |
| 미검증 처리 | 나머지 기능(GPS·AR 다른 1개, 외부 API): 외부 자료·문서로 '가능성 확인' 보고만 |
| SDK 비교 | 2개로 축소 (Mapbox + Niantic Lightship). Google Gaming Solution은 제외 |
| 산출물 | PoC 빌드(APK 또는 TestFlight) + 보고서 3페이지 (검증 결과 + SDK 권고 + 본 제작 가능 여부 결론) |
| 이월 | 정밀 비용 추정, 인일 추정, 리스크 매트릭스 → 본 제작 진입 결정 후 |

### 권고 우선순위

- ① Unity + 픽셀랩 import 워크플로 (블로커 여부 1순위)

- ② GPS 셀 매핑 (위치기반 게임의 핵심)

- ③ AR과 외부 API는 시간 남으면, 부족하면 자료 조사로 대체

## 2-2. 백엔드 개발자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 산출물 | BaaS 후보 1페이지 비교표 + 권고 한 줄. 총 2~3페이지 |
| 비교 후보 | Firebase / NHN 게임베이스 / PlayFab — 3개 고정 |
| 비교 항목 | 위치/실시간 적합성, 한국 리전, 결제 영수증, 락인 위험, 대략적 비용감각(O/△/X) |
| 아키텍처 | 손그림 수준 다이어그램 1장 (클라이언트 → BaaS → 외부 API) |
| 이월 | DB 스키마, API 명세, 인프라 비용 추정 → 본 제작 진입 결정 후 |

### 클라이언트와의 협업

- D+3: 클라이언트가 임시 BaaS 연동 필요 시, 백엔드가 Firebase 임시 프로젝트 1개 세팅해 공유

- D+5: 권고안에 클라이언트 PoC에서 드러난 백엔드 측면 이슈 반영

## 2-3. 테스터

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 산출물 | PoC 빌드 검증 체크리스트 (A4 1~2장) |
| 검증 영역 | Unity+픽셀랩 워크플로 / GPS 정확도(실내·실외 각 1회) / 픽셀아트 렌더링 / 배터리·발열(30분 외부 1회) |
| 디바이스 | 최소 2종 (iOS 1, Android 1). 본인 보유 기기로 충분 |
| D+5 실작업 | D+4~D+5에 클라이언트 PoC 빌드 받아 체크리스트 기반 1회 검증, Pass/Fail 결과 보고 |
| 이월 | QA 시나리오 템플릿, 도구 선정, 디바이스 매트릭스, 버그 워크플로 → 본 제작 진입 결정 후 |

## 2-4. 디자이너

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 포스터 | 본 시안 1종 + 다른 방향 썸네일 2개 (러프, 흑백 또는 1색 가능) |
| 본 시안 방향 | 이전 3개 후보(픽셀 행성 / 픽셀 도감 / 산책자 시선) 중 1개를 디자이너 판단으로 선택 |
| 리소스 산정서 | 캐릭터 1종 실측(1마리 픽셀랩+후보정 풀 작업, 실시간 기록) + 결론 1페이지 |
| 결론 1페이지 | "1종에 X시간 → 155종에 약 Y시간 → 1인 6개월 가능/불가능" + 추가 채용 필요 여부 1줄 권고 |
| 이월 | 환경·UI·모션 영역 정밀 산정, 인력 구성안 다중 시나리오 → 본 제작 진입 결정 후 |

# 3. 일정 — D+1 ~ D+6

| 일 | 클라이언트 | 백엔드 | 테스터 | 디자이너 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D+1 | Unity 세팅 + 픽셀랩 import 시도 | BaaS 3종 자료 조사 | 체크리스트 v0 | 포스터 썸네일 3종 |
| D+2 | 픽셀랩 워크플로 동작 확인 | 비교표 1차 | 체크리스트 v1 | 본 시안 선택 + 캐릭터 1종 실측 시작 |
| D+3 | GPS 또는 AR 1개 검증 | Firebase 임시 세팅 공유 | 대기 / 추가 자료조사 | 실측 완료 + 포스터 본격 |
| D+4 | PoC 빌드 1차 | 권고안 작성 | PoC 빌드 1차 검증 | 포스터 채색 |
| D+5 | PoC 빌드 최종 + 보고서 | 최종 1페이지 | 최종 검증 + 보고 | 포스터 최종 + 산정서 1p |
| D+6 | 합동 검토 회의 — 본 제작 진입 여부 결정 |

## 3-1. 핵심 의존성 (3개만)

- D+3: 백엔드 → 클라이언트 (Firebase 임시 프로젝트)

- D+4: 클라이언트 → 테스터 (PoC 빌드 1차)

- D+5: 클라이언트 → 테스터 (PoC 빌드 최종)

# 4. D+6 검토 회의 어젠다

회의 시간: 90분

- ① 클라이언트 — Unity + 픽셀랩 워크플로 가능 여부 (10분)

- ② 테스터 — PoC 빌드 검증 결과 (10분)

- ③ 백엔드 — BaaS 권고 (10분)

- ④ 디자이너 — 포스터 시안 채택 + 디자인 리소스 1인 가능 여부 (15분)

- ⑤ 의사결정: 본 제작 진입 / 추가 검증 1주 연장 / 컨셉 재검토 (45분)

# 5. 미검증 항목 — 본 제작 진입 결정 후 이월

아래 항목들은 PoC 단계에서 의도적으로 제외했습니다. 본 제작 진입 결정 시 별도 발주.

- 클라이언트: GPS/AR 중 PoC에서 검증 못한 1개, 외부 API 연동, 정밀 비용·인일 추정, 리스크 매트릭스

- 백엔드: DB 스키마, API 명세, 인프라 비용 시나리오별 추정, 컴플라이언스 정밀 검토

- 테스터: 본 제작 QA 시나리오 템플릿, 도구 선정 비교, 디바이스 매트릭스, 버그 트래킹 워크플로

- 디자이너: 환경/UI/모션 영역 리소스 산정, 인력 구성 다중 시나리오, 외주 단가

문의나 추가 자료 요청은 회신 부탁드립니다.